## Geral
CRONOGRAMA DE CONTROLE DO PROJETO
Projeto: Home Beer
Gerente Responsável pelo Projeto: Alessandro
|  |  |  | PREVISÃO |  |  |  | REAL
ID | NOME DA TAREFA | RESP. | EQUIPE | Início | Fim | Duração (H) | Duração (D) | Início | Fim | Duração (H) | Duração (D) | Andamento (%)
0 | 1ª Reunião - Definição do projeto |  |  | 2018-03-25 | 2018-04-28 | 2 | 1 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 1 | 1 | 100
1 | Criação do esboço do projeto |  |  | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 3 | 1 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2 | 1 | 100
2 | Reunião para definição do cronograma |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1 | 1 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1 | 1 | 100
3 | 2 ª Reunião - Elicitação dos requisitos |  |  | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 0.75 | 1 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 0.75 | 1 | 100
4 | Elicitação dos requisitos individualmente |  |  | 2018-05-06 | 2018-05-10 | 10 | 5 | 2018-05-06 | 2018-05-10 | 12 | 5 | 100
5 | 3ª Reunião - Revisão e conclusão da elicitação dos requisitos |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 1.5 | 1 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 1.5 | 1 | 100
6 | Elaboração do documento de requisitos do sistema e da apresentação (ppt) |  |  | 2018-05-13 | 2018-05-15 | 6 | 3 | 2018-05-13 | 2018-05-15 | 7 | 3 | 100
7 | Entrega e apresentação do documento de requisitos |  |  | 2018-05-17 |  |  |  | 2018-05-17
8 | 4ª Reunião - Definição do plano de projeto |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 2.5 | 1 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 3 | 1 | 100
9 | Elaboração do documento do plano de projeto e da apresentação (ppt) |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 4 | 2 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 5 | 2 | 100
10 | Entrega e apresentação do documento de plano de projeto |  |  | 2018-05-24 |  |  |  | 2018-05-24
11 | 5ª Reunião - Análise do projeto |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-09 | cancelada
12 | Elaboração inicial do documento de análise do projeto |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-15 | 6 | 6 | 2018-06-10 | 2018-06-15 | 7 | 6 | 100
13 | 6ª Reunião - Análise do projeto |  |  | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 2 | 1 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 1 | 1 | 100
14 | Elaboração do documento de análise com os diagramas de caso de uso para as classes e apresentação (ppt) |  |  | 2019-02-17 | 2019-06-22 | 7 | 6 | 2019-02-17 | 2019-02-22 | 8 | 6 | 100
15 | Entrega e apresentação documento de análise |  |  | 2019-02-23 |  |  |  | 2019-02-23
16 | Início da elaboração do detalhamento do diagrama de classes |  |  | 30/02/2019 | 2019-07-07 | 8 | 9 | 30/02/2019 | 2019-02-07 | 10 | 9 | 100
17 | 7ª Reunião - Detalhamento do diagrama de classes |  |  | 2019-03-08 | 2019-07-08 | 2 | 1 | 2019-03-08 | 2019-02-08 | 3 | 1 | 100
18 | Elaboração do documento de projeto e apresentação (ppt) |  |  | 2019-03-09 | 2019-07-13 | 6 | 5 | 2019-03-09 | 2019-02-13 | 8 | 5 | 80
19 | Entrega e apresentação do documento de projeto |  |  | 2019-03-14 |  |  |  | 2019-03-14
Desenvolvimento do Sistema
20 | 8ª Reunião - Testes do sistema |  |  | 2019-03-22 | 2019-07-22 | 2 | 1 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2 | 1 | 0
21 | Execução dos testes do sistema |  |  | 2019-03-23 | 2019-07-27 | 10 | 5 | 2019-03-23 | 2019-03-27 | 12 | 5 | 0
22 | Implementação do sistema |  |  | 2019-04-01 | 2019-08-15 | 48 | 15 | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 52 | 15 | 0
23 | 8ª Reunião - Testes do sistema pelos Cliente |  |  | 2019-04-04 | 2019-08-04 | 2 |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1.5 |  | 0
24 | Elaboração do documento de testes e da apresentação (ppt) |  |  | 2019-04-08 | 2019-08-10 | 4 |  | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 5 |  | 0
25 | Entrega e apresentação do documento de testes |  |  | 2019-04-11 |  |  |  | 2019-04-11
26 | 9ª Reunião - Revisão e conclusão do desenvolvimento |  |  | 2019-04-16 | 2019-08-16 | 2 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2 | 1 | 0
27 | Elaboração do documento e da apresentação do sistema concluído |  |  | 2019-04-17 | 2019-08-17 | 4 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 3 | 1 | 0
28 | Entrega e apresentação do sistema |  |  | 2019-04-18 |  |  |  | 2019-04-18
Total de horas previstas: | [9 empty] | 147.75 | 67
Total de horas trabalhadas:

## Por Recurso
PROJETO:
NOME DA TAREFA | DIAS | INÍCIO | FIM | HORAS
Colaborador A
Total
Colaborador B
Total
Colaborador C
Total
Colaborador D
Total
Colabordor E
Total
Colaborador F
Total

## Gantt
Cronograma do Projeto:
Período:
Atividade e Sub-Atividade | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | 13º mês | 14º mês | 15º mês | 16º mês | 17º mês | 18º mês | 19º mês | 20º mês | 21º mês | 22º mês | 23º mês | 24º mês
1ª Reunião - Definição do projeto | bar: 1º mês to 3º mês
Criação do esboço do projeto | bar: 1º mês to 4º mês
Reunião para definição do cronograma | bar: 2º mês to 6º mês
2 ª Reunião - Elicitação dos requisitos
Elicitação dos requisitos individualmente
3ª Reunião - Revisão e conclusão da elicitação dos requisitos
Elaboração do documento de requisitos do sistema e da apresentação (ppt)
Entrega e apresentação do documento de requisitos
4ª Reunião - Definição do plano de projeto
Elaboração do documento do plano de projeto e da apresentação (ppt)
Entrega e apresentação do documento de plano de projeto
5ª Reunião - Análise do projeto
Elaboração inicial do documento de análise do projeto
6ª Reunião - Análise do projeto
Elaboração do documento de análise com os diagramas de caso de uso para as classes e apresentação (ppt)
Entrega e apresentação documento de análise
Início da elaboração do detalhamento do diagrama de classes
7ª Reunião - Detalhamento do diagrama de classes
Elaboração do documento de projeto e apresentação (ppt)
Entrega e apresentação do documento de projeto
8ª Reunião - Testes do sistema
Execução dos testes do sistema
Implementação do sistema